## estado_producto_semestre
POA SEDE 2021
Avance POA Trimestre Julio, Agosto, Septiembre 2021
Productos evaluados: 9
|  |  | META FÍSICA |  |  |  | META FINANCIERA
| Producto | Unidad de Medida | Meta del semestre | Logrado al segundo semestre | % de ejecución (hasta el 100 %) | % de ejecución adicional | Presupuesto del semestre | Ejecutado al segundo semestre | % de ejecución (hasta el 100%) | % de ejecución adicional
| 8.1 - Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) |  |  |  | 56.97% | 0% | 70154205 | 42380164 | 60.41% | 0%
| 1 - Estudiantes participando en eventos deportivos. | Estudiante | 92500 | 0 | 0% | 0% | 27472540 | 19338200 | 70.39% | 0%
| 2 - Estudiantes dotados de uniformes deportivos. | Estudiante | 4750 | 0 | 0% | 0% | 2777500 | 2777500 | 100% | 0%
| 3 - Docentes de educación física, acompañados. | Docente | 1005 | 1005 | 100% | 0% | 2356000 | 861000 | 36.54% | 0%
| 4 - Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos. | Docente | 390 | 385 | 98.72% | 0% | 1950000 | 1050000 | 53.85% | 0%
| 5 - Docentes dotados de utilería deportiva. | Docente | 380 | 380 | 100% | 0% | 625000 | 0 | 0% | 0%
| 6 - Clubes deportivos, habilitados y creados. | Club | 51 | 0 | 0% | 0% | 4134450 | 0 | 0% | 0%
| 7 - Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas, realizado. | Centro educativo | 100 | 64 | 64% | 0% | 2880000 | 1440000 | 50% | 0%
| 8 - Personal de Inefi, orientado y actualizado. | Persona | 500 | 250 | 50% | 0% | 2500000 | 1400000 | 56% | 0%
| 9 - Necesidades operacionales del Ineifi, cubiertas. | Actividad | 2 | 2 | 100% | 0% | 25458715 | 15513464 | 60.94% | 0%
Roymel Cepeda
Departamento de Planificacion y Desarrollo