## ejecucion_fisica_y_financiera_t
POA SEDE 2021
Avance POA Trimestre Octubre, Noviembre, Diciembre 2021
Unidad Ejecutora 8.1 - Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)
Productos evaluados: 9
| META FÍSICA |  |  |  |  | META FINANCIERA
Producto | Unidad de Medida | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%) | % de ejecución adicional | Presupuesto del trimestre | Presupuesto ejecutado | % ejecución (hasta el 100%) | % ejecución adicional | MOTIVO NO CUMPLIMIENTO | COMENTARIO | MV
1 - Estudiantes participando en eventos deportivos. | Estudiante | 87500 | 87500 | 100.00% | 0.00% | 8134340 | 8134340 | 100.00% | 0.00% |  | •Fueron impactados por los programas de Intramuro y Convivencias Deportivas | X
2 - Estudiantes dotados de uniformes deportivos. | Estudiante | 3000 | 3000 | 100.00% | 0.00% | 0 | N/A | N/A | 0.00% |  | •Fueron impactados por los programas de Intramuro y Convivencias Deportivas | X
3 - Docentes de educación física, acompañados. | Docente | 0 | 0 | N/A | N/A | 1495000 | 1495000 | 100.00% | 0.00% |  |  | X
4 - Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos. | Docente | 5 | 5 | 100.00% | 0.00% | 900000 | 900000 | 100.00% | 0.00% |  |  | X
5 - Docentes dotados de utilería deportiva. | Docente | 0 | 0 | N/A | N/A | 625000 | 5666500 | 100.00% | 806.64% |  |  | X
6 - Clubes deportivos, habilitados y creados. | Club | 51 | 51 | 100.00% | 0.00% | 4134450 | 0 | 0.00% | 0.00% |  | •Fueron Intervenidos en apoyo a los programas de Intramuro y Convivencias Deportivas | X
7 - Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas, realizado. | Centro educativo | 50 | 50 | 100.00% | 0.00% | 1440000 | 1440000 | 100.00% | 0.00% |  | •Fueron realizados los trabajo en conjuntos con el MINERD en apoyo al programa de Remosamiento de canchas escolares en el gran santo domingo | X
8 - Personal de Inefi, orientado y actualizado. | Persona | 250 | 250 | 100.00% | 0.00% | 1100000 | 1100000 | 100.00% | 0.00% |  | •Se realizaron diferentes actividades, sobre Riesgo laborales, funcion publica, etica publica, relaciones laborales | X
9 - Necesidades operacionales del Ineifi, cubiertas. | Actividad | 0 | 0 | N/A | N/A | 9945251 | 23453178.97 | 100.00% | 135.82% |  |  | X
TOTALES |  |  |  | 100.00% | 0.00% | 27774041 | 42189018.97 | 100.00% | 51.90%
Roymel Cepeda
Departamento de Planificacion y Desarrollo