## ejecucion_fisica_y_financiera_t
Avance POA Trimestre Enero, Febreo, Marzo 2022
Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)
Productos evaluados: 6
| META FÍSICA |  |  |  |  | META FINANCIERA
Producto | Unidad de Medida | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%) | % de ejecución adicional | Presupuesto del trimestre | Presupuesto ejecutado | % ejecución (hasta el 100%) | % ejecución adicional | MOTIVO NO CUMPLIMIENTO | COMENTARIO | MV
Realizar actividades Recreativas, Gimnasticas y Deportivas con estudiantes. | Estudiante | 250000 | 250000 | 100.00% | 0.00% | 17342000 | 17342000 | 100.00% | 0.00% | x | Fueron impactados por los programas de Intramuros y Convivencias Deportivas | X
Acompañar a los docentes de educación física, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Docente | 1800 | 1800 | 100% | N/A | 3064506 | 3064506 | 100.00% | 0.00% | x |  | X
Convocar la participación de docentes de Educación Física en eventos Educativos Nacionales e Internacionales | Docente | 200 | 200 | 100.00% | 0.00% | 1000000 | 5000000 | 100.00% | 400% | x |  | X
Habilitar las infraestructuras deportivas en los centros educativos. | Centros Educativos | 50 | 50 | 100% | 0% | 1252000 | 1252000 | 100% | 0% | x | Se realizaron los mantimientos a las instalaciones que albergaron a los estudiantes, que participaron en los diferentes torneos regionales en todo el territorio nacional.
Habilitar Clubes Cides y Utileria Deportiva | Actividad | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 10885074 | 6152995 | 60% | 0.00% | x |  | X
Necesidades operacionales del INEFI, cubiertas. | Actividad | 0 | 0 | N/A | N/A | 10152995 | 10152995 | 100% | 0 | x |  | X
TOTALES |  |  |  | 100.00% | 0.00% | 43696575 | 42964496 | 98.3% | 0% | x |  | x
Roymel Cepeda
Departamento de Planificación y Desarrollo