## ejecucion_fisica_y_financiera_t
Avance POA Trimestre Julio, Agosto y Septiembre 2022
Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)
Productos evaluados: 6
| META FÍSICA |  |  |  |  | META FINANCIERA
Producto | Unidad de Medida | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%) | % de ejecución adicional | Presupuesto del trimestre | Presupuesto ejecutado | % ejecución (hasta el 100%) | % ejecución adicional | MOTIVO NO CUMPLIMIENTO | COMENTARIO | MV
Realizar actividades Recreativas, Gimnasticas y Deportivas con estudiantes. | Estudiante | 60000 | 60000 | 100.00% | N/A | 22981700 | 18544345 | 80.69% | N/A | x | •Fueron impactados por los programas de: Torneos Regionales Deportivos, Torneo Nacional de Atletismo Escolar | X
Acompañar a los docentes de educación física, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Docente | 1800 | 1800 | 100% | N/A | 6963000 | 2371300 | 34% | 0.00% | x | Se realizo compra de 1352 kits para Maestros de Educacion Fisica a nivel nacional, e implementos deportivos para los talleres de planificacion en los 122 Distritos Educativos. | X
Docentes de educación física de los niveles primario y secundario participando del Congreso Panamericano de Educación Física y recreación. | Docente | No ejecutada | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta | No ejecuta
Convocar la participación de docentes de Educación Física en eventos Educativos Nacionales e Internacionales | Docente | 1400 | 1472 | 100.00% | 5% | 3750000 | 1183091.6 | 31.55% | N/A | x | Capacitacion de las practicas pedagogicas con miras al fortalecimiento docente para el programa INDOMITARD | X
Habilitar las infraestructuras deportivas en los centros educativos. | Centros Educativos | 50 | 50 | 100% | 0% | 1252000 | 466723.33 | 37% | 0% | x | Se realizaron los remozamientos a las canchas Deportivas, del Distrito 01-03 de Barahona, asi como la reparacion de las canchas a utilizar en el Torneo Nacional de Atletismo Escolar 2022.
Habilitar Clubes Cides y Utileria Deportiva | Actividad | 17 | 17 | 100.00% | 0.00% | 5140666.7 | 5808538.09 | 100% | 112% | x | Entrega de utileria deportiva, en las diferentes disciplinas, con el fin de apoyar a los estudiantes en el programa INDOMITARD | X
Necesidades operacionales del Inefi, cubiertas. | Actividad | 0 | 0 | N/A | N/A | 7234167 | 11483144.34 | 100% | 158.7% | x | Se realizo la compra de 02 camionetas TOYOTA HILUX. | X
TOTALES |  |  |  | 100.00% | 0.00% | 47321533.7 | 39857142.36 | 84.23% | 10% | x |  | x
Roymel Cepeda
Departamento de Planificación y Desarrollo