## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI) |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 387 | Personal completo, nomina y contratado |  | Teléfonos/Fax: | 809-373-0229
Titular de la institución: ING. JORGE MINAYA CONTRERAS |  |  |  | Sector Gubernamental: |  | EDUCACION |  |  | Página Web: | WWW.INEFI.GOB.DO
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Hector Julio y Leyrin Castillo | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 251 | Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | Desarrollo de cuestionario: 12/03/08 Aplicacion de encuesta: 16/03/18 Se realizará un modelo de encuesta cerrada a un total de 251 servidores públicos.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores |  | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 10 | 232 | Hoja de registro de los participantes | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.
|  | Natanael de Los Santos y Juan Carlos | [7 empty] | El primer martes de cada mes estaremos sensibilizando a los servidores de nuestra sede: marzo, hablaremos sobre etica profesional a cargo del encargado de RRHH. Etica personal, a cargo de Porfirio Calderon y Leyrin Castillo. Etica Civil, a cargo de Juan Carlos. Etica en Valores a cargo la periodista y charlista Martha Sierra.
[8 empty] | Convocatoria | 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se completo la primera etapa donde hicimos un lanzamiento de la campaña en valores con la participacion de los servidores de la sede encabezada por el director ejecutivo Ing. Jorge Minaya y el CEP
Fotos
Correos
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública | Porfirio Calderon y Leyrin Castillo | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 9 | 387 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | en el marco de la campaña de valores, donde escogeremos un valor por mes acompañado de una charla de concienciacion sobre ese valor hasta finalizar en el mes de diciembre. cada mes del 10 al 15 estremos sensibilizando en cada uno de los temas. Vamos a realizar un total de 9 actividades. Inciando desde el mes de abril hasta el mes de diciembre 2018.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | Porfirio Calderon | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas |  | Se ha creado un correo electronico institucional CEP@inefi.gob.do donde los servidores publicos y el publico externo pueden a traves de el solicitar asesorias y hasta realizar sugerencias.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | [7 empty] | 1. Medios disponibles.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | Lil Suero | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 10 | 387 | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | A traves del correo institucional estaremos fortaleciendo la transparencia y practicas administrativas de la institucion asi como tambien a traves de material POP (brochures, boletines etc).
5 | Gestión de denuncias: | Lil Suero | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A |  |  | Mediante el correo electronico, asi tambien El CEP cada viernes revisará cada sugerencia y/o denuncia realizadas a traves del buzon. Las denuncias recibidas a traves de comunicaciones tendrán un trato de carácter de urgencias para lo cual estaremos dispuestos a realizar reuniones extraordinarias para la resolucion de los casos. Comentario DIGEIG: los casos de denuncias representan las reuniones extraordinarias que ustedes, los siete miembros de la CEP, sostendrán y atenderán. Para tales fines se debe disponer de un buzón de denuncias específicamente para ello.
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. | [6 empty] | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles | 1. Cantidad de medios disponibles
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. | Leyrin Castillo | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | N/A |  | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | El medio que se ha dispuesto es el correo electronico ademas del buzon.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | Natanael de Los Santos y Juan Carlos | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 10 | 200 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | Por medio de colocacion de mural, correo electronico y buzon de sugerencias, en cada charla de la campana de valores que estamos llevando a cabo desde el mes de febrero y que estaremos realizando cada mes hasta finalizar noviembre.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Leyrin Castillo | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A |  | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  | Informes suscrito por los miembros de la CEP. |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  | Sin empezar | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | Porfirio Calderon, Leyrin Castillo y Hector Julio Melo | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 8 | 200 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | Se realizarán charlas a cargo de personal capacitado del CEP y/o de la institucion, en este primer trimestre hemos estado trabajando con temas sobre rendicion de cuentas
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Porfirio Calderon y Juan Carlos |  |  |  | 1 | 8 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | N/A. Ya los sujetos obligados presentaron su declaración jurada de patrimonio.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: |  | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1 |  |  | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto | En una reunion con los subdirectores y director ejecutivo al respecto confirmamos . Hay en total 5 funcionarios nombrados por decreto: 1 director ejecutivo y 4 subdirectores todos en su totalidad firmaron el codigo de pautas eticas.
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | Natanael de Los Santos, Leyrin Castillo y Porfirio Calderon |  |  |  |  | 5 | Código firmado en original.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. | Juan Carlos, Porfirio Calderon y Natanael de Los Santos | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1 | 5 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas | Se realizará una reunion con los 5 incumbentes donde se les informará la importancia del mismo.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | Porfirio Calderon y Juan Carlos junto al CEP | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | N/A | Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP. | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Reporte correspondiente al período Noviembre-Abril.
|  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | Reporte correspondiente al período Mayo-Octubre.
10 | Códigos de éticas institucionales: | CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 1 |  | 1. Código de ética elaborado | No aplica porque ya existe un codigo de etica desde febreo 2018. Le estaremos remitiendo via correo a la DIGEIG a finales de marzo.
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. | [6 empty] | Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | N/A | [5 empty] | Codigo de etica actualizado y remitido a la DIGEIG | 2. Código de ética actualizado | El Codigo de Etica esta vigente recientemente desde el mes de febrero por lo que no se hace necesario una revisión. Enviaremos via correo a la DIGEIG
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Lil Suero | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 387 | Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electronico Afiches/circulares | 3. Cantidad de codigos de etica distribuidos y cantidad de promociones realizadas | Esta pautado que el jueves y viernes 22 y 23 del mes en curso se distribuira el material a los distintos departamentos de la sede
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. | Leyrin Castillo | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 3 | 200 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4. Cantidad de servidores sensibilizados. | A traves de charlas impartidas a 200 servidores publicos llevaremos las informaciones sobre identidad corporativa e institucional. Se estara realizando ultimo viernes de cada mes durante el trimestre abril/junio
11 | a) “Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). | Porfirio Calderon | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 9 | 200 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | A traves de charlas impartidas a 200 servidores publicos llevaremos las informaciones necesarias . Para un total de 9 actividades iniciando en el mes de abril hasta diciembre.
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. | Porfirio Calderon | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Se realiza un informe con casos detectados sin embargo hasta el momento no hemos tenido ningun caso que amerite nuestra intervención
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | Natanael de Los Santos y Porfirio Calderon | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 3 | 200 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se realizaran charlas para un total de 200 servidores de en el período de abril/junio.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | Hector Julio y Lil Suero | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Informe fisico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Juan Carlos y Porfirio Calderon | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | En el lapso de ese periodo se estaran realizando el informe y evaluado.
a) Reclutamiento y selección del personal.
b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.
c) Evaluación de desempeño.
d) Regimen ético y disciplinario
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones. | Leyrin Castillo | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 1 | N/A | Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Realizar un informe sobre estos procesos y evaluarlo ante el CEP
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificaciòn (evidencias)
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | CEP | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Plan sometido y validado por la DIGEIG | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participacion | Cantidad de actividades asistidas.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Porfirio Calderon | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | N/A |  |  |  |  | N/A | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | No tenemos dependencias en el interior del pais

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20