*Informe/evaluación del 3er Festival de Marcha Escolar. INEFI 2017*

*El evento fue organizado como una Gala Nacional de Marcha Escolar; solo de exhibición, atendiendo:*

 *A que el año pasado (en el 2016) no se realizo el evento,*

* *A lo trastornado que ha sido el año escolar; por los paros y los asuntos con la ADP,*
* *A que el proyecto marcha escolar 2017 tuvo en sus inicios situaciones económicas que le impidieron arrancar,*
* *Atendiendo a otros detalles, incluyendo los cambios de fecha*
* *Y finalmente por el asunto de que el proyecto vaya o no en el Poa de las regionales o en el del INEFI (asunto que hay que aclarar y sinserisar para las futuras realizaciones de dicho evento.*

***Análisis por Áreas:***

***De las Regionales más distantes:***

1. *La llegada el día anterior de las 11 delegaciones más distantes que son las regionales siguientes. 01,02,03,06,07,08,09,11,12,13,14, y 18, la vega se incluyo más adelante por haber ganado el evento regional el distrito de Gaspar Hernández.*

 *De dichas delegaciones Solo llegaron a dormir siete (7), eso debe ser tomado en cuenta para eventos posteriores. Si esas regionales pueden llegar al evento el mismo día no hay necesidad de incluirlo en el hospedaje; se eliminan costos/ gastos en cuanto a hospedaje, alimentación y pago de personal que trabaja en horario extraordinario para acompañar a las delegaciones como Edecanes.*

*Ahora, eso sí, exigirles a las delegaciones estar en el lugar de la competencia a la hora acordada para la realización de los congresillos técnicos, no teniendo derecho a reclamos ni exigencias si no estuvieron donde debieron estar.*

***De la realización de los eventos regionales:***

*Asignarle espacios/tiempo suficiente para su desarrollo; en esta ocasión se le asigno un mes ; desde el 7/03 hasta el 07/04, terminando justo 10 días antes del evento, pero la fecha fue movida para 2 semanas más tarde y aun así dos (2) regionales realizaron su evento fuera de fecha (la regionales 08 y 11).*

*El proceso del evento regional no marcho de la forma pautada (no todas las regionales realizaron eventos. Algunos simplemente escogieron el equipo que lo represento. Otros trajeron equipos escogidos en eventos anteriores y en algunos casos hicieron su selección a partir de la observación. En fin esas situaciones se deben corregir para futuros eventos.*

*Se asignaron 3 jueces por regionales, este personal debe ser ampliado a 5 siendo responsabilidad de INEFI, el pago del mismo (3 jueces externo y dos jueces de la cede).*

***Del hospedaje***

*Mejorar las situaciones ahora presentados, que todo esté listo antes de la llegada de los delegaciones, es deber de los encargados de hospedaje hacer levantamiento y reclamos/exigencias/condiciones, al recibir el hospedaje 3 o 4 horas antes de recibir las delegaciones, para salvar cualquier situación que se pueda presentar.*

*Tener en cuenta las habitaciones y camas para los alumnos las habitaciones, camas para los técnicos, para los edecanes y encargados de comisiones, decir el personal del INEFI que este apoyando el evento.*

 ***De la alimentación***

***Sugerencias a tomar en cuenta para eventos futuros.***

 *Se debe tener la certeza de que se va ofertar durante el evento y a quien.*

*La alimentación para las delegaciones fue la solicitada, pero las raciones no fueron suficientes para todo el personal involucrado.*

*Por haber llegado menos delegaciones a hospedarse sobraron raciones de una y cena y desayuno en el hospedaje y faltaron raciones de desayuno el día del evento; eso debe ser tomado en cuenta más adelante.*

*Las raciones de comida/meriendas deben llegar al lugar una hora antes de cuando vayan a ser repartidas, para que se eviten inconvenientes y si surgen se puedan solucionar.*

*La merienda del publico cautivo nunca llego, hay que tomar en cuenta que no fueron personas que llegaron voluntariamente a ver un evento, sino ayuda/acuerdos que se hicieron con maestros que pudieran negarnos su ayuda / apoyo en futuras actividades.*

*La merienda para el camino de equipos que venían de recorrer largas distancias nunca llego.*

***De la realización de la competencia.***

*Tener todas las necesidades cubiertas el día anterior para empezar el evento a la hora acordada y sin retrasos.*

* *Cancha marcada*
* *Equipo y necesidades de los jueces ( tablas, mesas ,copias , formularios*
* *Mesa técnica, sillas*
* *Sonido, cintillos de micrófonos*

 *Tomar en cuenta que esa tarima vacía/sin personas se vio muy feo durante todo el evento; poner atención al caso.*

***Del transporte***

*La forma de manejarlo agilizo la llegada de las delegaciones.*

***Del personal.***

*Tener contabilizado la cantidad que estará involucrada en el evento para incluirlos en la alimentación y la entrega de camisetas.*

 *Tomar en cuenta que el evento debe ser filmado para ser usado de cómo material pedagógico y así sacarle mayor provecho a dicha actividad.*

***Conclusión***

***Con relación al Evento Marcha Escolar INEFI 2017. Gala de marcha.***

*Donde cada regional tuvo representado por un equipo que fue premiado como el ganador de su regional con la entrega de un trofeo y 30 medallas.*

 *Abarco los días jueves 20 y vienes 2/04/17.*

 *Se entrego la premiación de evento realizado en el 2015 que estaban pendiente.*

 *El evento tuvo un desarrollo fluido y sin trastorno/interrupciones.*

 *Cada regional trajo un juez evaluador al evento, pero el evento puede fue evaluado por un equipo de jueces experto, que son técnicos de la SEDE, que durante el desarrollo de los eventos regionales estuvo donde soporte y apoyo a las 18 regionales educativas.*

*El evento tuvo una duración de más o menos 4 horas.*

*Sería bueno tomar esto en cuenta para acomodar las horas de la realización de eventos futuros.*

CUADRO DE EJECUTORIAS 2da CONVIVENCIAS ELIMINATORIAS DISTRITALES 2016-2017

