## ejecucion_fisica_y_financiera_t
Avance POA oct-dic 2023
Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)
Productos evaluados: 4
| META FÍSICA |  |  |  |  | META FINANCIERA
Producto | Unidad de Medida | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%) | % de ejecución adicional | Presupuesto del trimestre | Presupuesto ejecutado | % ejecución (hasta el 100%) | % ejecución adicional | MOTIVO NO CUMPLIMIENTO | COMENTARIO | MV
INEFI en mi barrio | Actividad | 65000 | 65000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 100% | 0% | x |  | X
Juegos Deportivos Escolares Nacionales | Actividad | 4200 | 4200 | 100% | 0% | 700000 | 0 | 0% | 0% | x
Remozamientos de canchas y entregas de utilerias | Centros Educativos | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | x
Equipamiento de los clubes escolares en deporte escolar para los niveles educativos de primaria y secundaria | Centros Educativos | 5 | 5 | 100% | 0% | 8000000 | 8000000 | 100% | 0% | x
Creacion de centro de iniciación deportiva para la concentración de estudiantes (esta actividad fue restructurada para remozar las instalaciones deportivas donde se realizarán los X JEDN) | Centros Educativos | 6 | 6 | 100% | 0% | 144800000 | 148522000 | 100% | 3% | x
TOTALES |  |  |  | 100.00% | 0.00% | 153500000 | 156522000 | 100% | 3% | x |  | x
Roymel Cepeda
Dirección de Planificación y Desarrollo