## Hoja1
MATRIZ POA 2025
INEFI
Alineacion con PEI MINERD
Unidad Rectora: | MINERD
Unidad Ejecutora: | Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)
Eje estratégico: | 1. Educacion de calidad para todos y todas
Objetivo: | 1. Contribuir al desarrollo integral de las personas y a la construcción de una sociedad más próspera, inclusiva, sostenible y participativa.
Estrategia: | 1. Ampliada la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que practican deporte en las escuelas
Resultado Efecto | Producto | Indicador | LÍnea base | Meta Total | Meta Trimestral |  |  |  | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma
[5 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | jul-Sept | Oct-Dic | [6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Ampliada la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que practican deporte en las escuelas | Infraestructura Deportiva Escolar Sostenible | Índice de acceso a eventos deportivos escolares por centro educativo | 712 | 1122 | 0 | 136 | 236 | 247 | Informe Ejecutivo | Departamento de Instalaciones Deportivas | 1 | Realizar Mantenimiento infraestructura deportiva en los centros educativos 18 Regionales | 398 | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
[9 empty] | Informe Ejecutivo | Departamento de Instalaciones Deportivas | 2 | Programa mi escuela abierta a la comunidad | 209 | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
[9 empty] | Informe Ejecutivo | Departamento de Instalaciones Deportivas | 3 | Realizar Adecuacion de canchas techadas | 1 | bar: Cronograma Sep to Cronograma Dic
Resultado Efecto | Producto | Indicador | LÍnea base | Meta Total | Meta Trimestral |  |  |  | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma Ene: Cronograma
[5 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | jul-Sept | Oct-Dic | [6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Ampliada la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que practican deporte en las escuelas | Programa nacional de actualizacion y capacitacion al docente de educacion fisica | Porcentaje de docentes y monitores que reciben capacitacion y actualizacion en educación física | 820 | 2159 | 2265 | 2265 | 4530 | 0 | Informe Ejecutivo | Direccion Docente | 1 | Realización de acompañamientos a los docentes de educación física de los niveles primario y secundario en las 18 regionales. | 2 | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar; Cronograma Sep to Cronograma Oct
[11 empty] | 2 | Entrega de Kit Didactico educativo a los Docente de educacion Fisica en las 18 regionales | 1 | bar: Cronograma Ago
[11 empty] | 3 | Prueba de Aptitud Fisica | 1 | bar: Cronograma Ago
| Convocar la participación de docentes de Educación Física en eventos Educativos Nacionales e Internacionales | Cantidad de docentes beneficiados con servicios de capacitacion y actualizacion docente en educacion fisica | 3800 | 4530 | 600 | 1130 | 2800 | 0 | Informe Ejecutivo | Direccion Docente | 1 | Realización de evento para la entrega de medalla al mérito magisterial de educación física | 1 | bar: Cronograma Jun
[11 empty] | 2 | Congreso Nacional en Ciencia y Técnica de la Educación Fisica y el Deporte Escolar (Evento Cientifico) | 1 | bar: Cronograma May
[11 empty] | 3 | Congreso Internacional de Educacion Fisica y Deporte | 1 | bar: Cronograma May; Cronograma Nov
[11 empty] | 4 | Concurso de Clases de Calidad de Educacion Fisica | 1 | bar: Cronograma Abr
[11 empty] | 5 | Programa Mi Escuela en Forma | 1 | bar: Cronograma Abr
[11 empty] | 7 | Capacitaciones y Talleres: Desfile Escolar , Deporte Escolar,Juegos Pre-Deportivo, Clubes Escolares,Centro de Iniciación Deportiva | 5 | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb; Cronograma Ago
Resultado Efecto | Producto | Indicador | LÍnea base | Meta Total | Meta Trimestral |  |  |  | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma Ene: Cronograma
[5 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | jul-Sept | Oct-Dic | [6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Ampliada la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que practican deporte en las escuelas | Estudiantes participantes en eventos de deporte escolar | Cobertura de estudiantes en programas de deporte escolar (%) | 531392 | 584531 | 110000 | 200000 | 164531 | 110000 | Informe Ejecutivo | Direccion Tecnica | 1 | Realizar Marcha Escolar | bar: Cronograma Ene
[11 empty] | 2 | Realizar Festival de Gimnasia Escolar | bar: Cronograma Sep
[11 empty] | 3 | Realizar Torneo Nacional de Beisbol 5 | bar: Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Realizar Festival de Golf, Boliche, Mini Volivol | bar: Cronograma Sep to Cronograma Nov
[11 empty] | 5 | Realizar Campamentos de Verano | bar: Cronograma Ago
[11 empty] | 7 | Realizar Festival de Deporte Adaptado | bar: Cronograma Jun
[11 empty] | 10 | Realizar Festival de Esport | bar: Cronograma Sep
[11 empty] | 15 | Realizar Programa Inefi en mi Barrio, Atletas con INEFI, Recreandome con INEFI | bar: Cronograma Ene to Cronograma Jun; Cronograma Sep to Cronograma Dic
| Habilitar los Cubles y CIDE. | Clubes y CIDES creados o habilitados | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | Informe Ejecutivo | Direccion Tecnica | 1 | Creacion y Reabilitacion de Clubes Escolares | 10 | bar: Cronograma Mar to Cronograma Jun
[11 empty] | 2 | Realizar entrega de Utileria a Centros Educativos | 400
[11 empty] | 3 | Crear Espacios de Desarrollo Integral de Habilidades Motrices | 10 | bar: Cronograma Sep to Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Programa de actividades físico-deportivas y recreativas, para los estudiantes de tanta extendida en la Comunidad Educativa de la Región 15, Distrito Nacional | 10 | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun; Cronograma Sep to Cronograma Dic
Resultado Efecto | Producto | Indicador | LÍnea base | Meta Total | Meta Trimestral |  |  |  | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma Ene: Cronograma
[5 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | jul-Sept | Oct-Dic | [6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
6. Reducidos los niveles de abandono, repitencia y Sobreedad en los niveles primario y secundario. | Juegos Escolares Deportivos Nacionales | Cobertura de estudiantes en programas de deporte escolar (%) | 721000 | 416000 | 210000 | 201200 | 4800 | 0 | Informe Ejecutivo | Direccion Tecnica | 1 | Eliminatorias Distritales, Regionales | 4 | bar: Cronograma Ene to Cronograma Ago
[11 empty] | 2 | Competencia Nacional | 1 | bar: Cronograma Sep
Note on N21: Ana Lastenia Nunez Reyes: ¿El levantamiento no es primero que el mantenimiento? También le falta el verbo. Por ejemplo, realizar….